## Sheet1
No. | Tipo | Fecha | Inicio | Fin | Tiempo Interrupción | Tiempo Delta | Fase | Comentarios
1 | Entrevista | 2019-01-02 | 11:10 | 11:20 | 3 | 17 | 1er corte | La persona es quién nos otorgó toda la información sobre el proyecto y los detalles
2 | Entrevista | 2019-10-02 | 2:10 | 2:15 | 1 | 4 | 1er corte | Persona mayor, que ha votado numerosas veces, pero no tiene experiencia con la tecnología
3 | Entrevista | 2019-10-02 | 7:00 | 7:15 | 8 | 7 | 1er corte | Persona que vive en el extranjero, que ha votado numerosas veces, y quiere hacer una diferencia en el extranjero
4 | Entrevista | 2019-10-02 | 7:15 | 7:25 | 5 | 5 | 1er corte | Persona que vive en el extranjero, que ha votado numerosas veces, y quiere hacer una diferencia en el extranjero
5 | Entrevista | 2019-10-02 | 7:40 | 7:50 | 5 | 5 | 1er corte | Persona que nunca ha votado, se siente nerviosa de la experiencia y que está sea complicada
6 | Entrevista | 2019-10-02 | 8:30 | 8:35 | 1 | 4 | 1er corte | Persona que ya ha votado varias veces, y tiene conocimiento acerca de la tecnología
7 | Lluvia de ideas | 2019-07-02 | 6:20 | 6:45 | 10 | 15 | 1er corte
8 | Preguntas | 2019-07-02 | 1:00 | 8:00 | 0 | 8 h | 1er corte
9 | Codings | 2019-10-02 | 9:00 | 10:00 | 20 | 40 | 1er corte
10 | Mapa de Empatía | 2019-11-02 | 10:00 | 11:20 | 0 | 20 | 1er corte
11 | Definición del problema | 2019-12-02 | 3:00 | 3:15 | 5 | 10 | 1er corte
12 | Insights | 21/2/2019 | 9:00 | 9:30 | 0 | 30 | 1er corte
13 | Design Thinking - Lluvia de ideas | 2019-04-03 | 5:30 | 7:00 | 15 | 75 | 2do corte | Se realizó la lluvia de ideas y también la votación de las mejores a criterio de los integrantes
14 | Design Thinking - Captura de requisitos | 2019-04-03 | 5:30 | 7:00 | 15 | 75 | 2do corte | Por medio de las ideas más votadas se realizaron la captura de requisitos
15 | Creación de Story Boards | 2019-03-05 | 2:00 | 4:30 | 30 | 120 | 2do corte | Se realizaron dos storyboards
16 | Documento 2 corte | 2019-03-14 | 8:00 | 11:30 | 30 | 180 | 2do corte | Informe de gestión y CMMI - Dev
17 | Creación de diagramas de clase de análisis | 2019-03-28 | 9:00 | 10:02 | 15 | 47 | 3er corte | Se iniciaron los diagramas de clase de análisis, del caso de uso del 5 al 9
18 | Creación de diagramas de colaboración | 2019-03-28 | 10:10 | 11:15 | 10 | 65 | 3er corte | Se iniciaron los diagramas de colaboración del caso de uso del 5 al 9
19 | Descripción de clases | 2019-03-28 | 11:15 | 11:35 | 0 | 20 | 3er corte | Se describieron las clases de los casos de uso del 5 al 9
20 | Diagrama de paquetes | 2019-03-28 | 22:10 | 23:15 | 8 | 57 | 3er corte | Se realizaron los diagramas de paquetes de los casos de uso del 5 al 9
21 | Descripcion de paquetes | 2019-03-28 | 23:20 | 23:45 | 5 | 20 | 3er corte | Se describieron las clases de los casos de uso del 5 al 9
22 | Diagrama de clases persistentes | 2019-03-29 | 23:45 | 1:05 | 10 | 70 | 3er corte | Se realizo el diagrama de clases persistentes